Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Жариковская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального округа»

 Приказ № 134

с. Жариково 30 августа 2022 год

«О создании центра детских инициатив и назначении руководителя»

Во исполнения поручения Министерства просвещения «Российской Федерации в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», с целью создания благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников. На основании методических рекомендаций по созданию центров детских инициатив, в соответствии с письмом Министерства образования Приморского края от 21.07.2022 года №23/6885.

Приказываю:

1. Создать на базе МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» центр детских инициатив.
2. Геращенко Елену Илларионовну заместителя директора по УВР назначить руководителем цента детских инициатив.
3. Животовскую Александру Ивановну методиста по воспитательной работе, назначить куратором направления по созданию и функционированию центра детских инициатив.
4. Утвердить «дорожную карту» по созданию центра детских инициатив (приложение №1).
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» Л.М. Федосенко

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Геращенко Е.И

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Животовская А.И.

 Приложение 1

 к приказу от 30.08.2022 № 134

 Дорожная карта

Создания Центра детских инициатив в МБОУ «Жариковская СОШ ПМО»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия  | Срок  | Ответственный  |
| 1 | Изучение методических материалов и локально-нормативных актов по созданию центра детских инициатив» ЦДИ» | До 01.09.2022 | Геращенко Е.И. |
| 2 | Определение расположения ЦДИ | До 01.09.2022 | Животовская А.И. |
| 3 | Анализ имеющихся средств воспитания и обучения, определение оборудования для реализации деятельности ЦДИ  | Сентябрь  | Геращенко Е.ИЖивотовская А.И |
| 4 | Знакомство с документами по созданию и функционированию ЦДИ  | Сентябрь  | Животовская А.И. |
| 5 | Совещание классных руководителей. Информирование педагогов о деятельности ЦДИ на базе школы с целью доведения информации до учащихся школы | 30.09.2022 | Животовская А.И. |
| 6 | Собрание Совета школы. Информирование учащихся о деятельности ЦДИ на базе школы. | 03.10.2022 | Геращенко Е.И |